Załącznik 1a do SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

Projekt: „Budowa kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów”

Uwaga:

1.	Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia wiersza 2 i 6 kolumny 3 w tabeli poniżej przedmiotowego Załącznika do Oferty.

2.	Podpisany przez Wykonawcę Załącznik do Oferty stanowi integralną część Oferty i jest treścią Oferty.

| L.p. |  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nazwa i adres Zamawiającego do Korespondencji | 1.1.2.2 | Gmina Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów |
| 2. | Nazwa i adres Wykonawcy do korespondencji | 1.1.2.3 | ............................................................. ............................................................. |
| 3. | Nazwa i adres Inżyniera do korespondencji | 1.1.2.4 | Biuro Inwestorskie Janusz Rybka 54-129 Wrocław ul. Idzikowskiego 32a/3 |
| 4. | Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | 30.06.2019 r |
| 5. | Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 365 dni |
| 6. | Okres Gwarancji | 1.1.3.10 | ……………….. miesięcy |
| 7. | Rękojmia za Wady | 1.1.3.11 | 60 miesięcy |
| 8. | Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | e-mail w formie ustalonej przez Inżyniera |
| 9. | Obowiązujące prawo | 1.4 | polskie |
| 10. | Język Komunikatów | 1.4 | polski |
| 11. | Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia Robót |
| 12. | Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy |
| 13. | Normalne godziny pracy | 6.5 | 6:00 – 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) lub jeżeli wymaga tego technologia robót – 7 dni w tygodniu, przez całą dobę |
| 14. | Data Rozpoczęcia Robót | 8.1 | 28 dni od wejścia Kontraktu w życie |
| 15. | Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki dla Robót; |
| 16. | Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy dla Robót; |
| 17. | Kwota warunkowa | 13.5 | 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy dla Robót. |
| 18. | Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 1 000 000 PLN |
| 19. | Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| 20. | Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| 21. | Dopuszczalne kwoty potrąceń | 18.2 | 10 000 PLN |
| 22. | Dopuszczalne kwoty potrąceń | 18.3 | 5 000 PLN |
| 23. | Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| 24. | Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 200 000 PLN za każde zdarzenie do wysokości sumy ubezpieczenia 2 000 000 PLN |
| 25. | Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | W terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4. |
| 26. | Liczebność Komisji Rozjemczej | 20.2 | Jeden członek |
| 27. | Członkowie Komisji Rozjemczej | 20.3 | 1 osoba wyznaczona wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku braku porozumienia wskazana przez Inżyniera |
| 28. | Rozstrzyganie sporów | 20.6 | Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. |
| Odcinki Robót: Definicje Odcinków Robót |
| Opis (Klauzula 1.1.5.6) | Czas na Ukończenie (Klauzula 1.1.3.3) | Kary za Zwłokę (Subklauzula 8.7) |
| Budowa obiektu szkoły podstawowej, przedszkola, pełnego węzła żywieniowego, zagospodarowanie terenu (bez hali sportowej) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. | 31.08 2018r. | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki dla Odcinka Robót; |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Miejscowość …………………………………………….                                             Data: ...............................